## Sprint Backlog
No Comenzado |  |  | En Progreso |  |  | Completado
Horas | Tarea | Persona | Horas | Tarea | Persona | Horas | Horas Estimadas | Tarea | Persona
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | Factibilidad | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | Reunion Junta de Vecinos | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 1.5 | Interaccion a bomberos | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 1.5 | Interaccion Carabineros | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 1.5 | Interaccion Hospital | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 2 | Desarrollo de Objetivos | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | Modelo Entidad Relacion | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | Diagrama Modular | Roberto
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | Diagrama de Integracion de Sistemas | Felipe
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | Diagrama de Protocolos | Felipe
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 3 | desarrollo de Backlog | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | canvas | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | Dagrama Uml | Felipe
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | Modelo Aplicación | Felipe
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | Repositorio Git | Roberto
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 3 | Pruebas Aplicación (Alertas) | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 3 | Pruebas Aplicación (Gps) | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | Correccion de Modelos | Felipe
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 5 | Interfaz de la aplicación | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | Reunion Comandancia Bomberos | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | Reunion Direcotio Hospital | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | Reunion Sub Comisaria | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | Reunion Municipio | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 5 | Conexión Base de Dtos | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | Diseño App Escritorio | Felipe
0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 5 | Curso Ionic | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 5 | Prototipo de Interaccion Vecinal | Roberto
0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | Configuracion de entorno de trabajo | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | Repositorio Git | Roberto
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 | Backlog | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | Version Beta App Escritorio | Felipe
0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 4 | Estadisticas de Alertas | Roberto
0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | Prueba de alertas | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | Actualizacion Backlog | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | Mantencion Git | Roberto
0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 | Curso Ionic | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | Mejoras en Geolocalizacion | Roberto
0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 | Usuarios | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | Mejoras Sitema de alerta | Patricio
0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | Actualizacion Backlog | Fernando
0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | Pruebas App Web | Felipe
[6 empty] | 0 | 3 | Compra Cuenta Play Store | Fernado
[6 empty] | 0 | 2 | Cuenta Google | Fernado
[6 empty] | 0 | 5 | Migracion Base Datos | Patricio
[6 empty] | 0 | 5 | Pruebas Play Store V1 | Roberto
[6 empty] | 5 | 0 | Detalle de alerta | Patricio
[6 empty] | 5 | 0 | Paleta de Colores | Patricio
[6 empty] | 5 | 5 | Detalle de JJVV | Fernando
[6 empty] | 5 | 0 | Definicion Rutas web | Felipe
[6 empty] | 0 | 5 | Pruebas App Web | Felipe
5 | Detalle JJVV | Fernando |  |  |  | 0
[6 empty] | 5 | 5 | Cliente web en tiempo real | Felipe
[6 empty] | 7 | 5 | cambio de scroll a mapa interactivo | Roberto
[6 empty] | 5 | 5 | Detalle JJVV | Patricio
|  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | solucion de errores | Patricio
|  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | cambio de diseño final | Roberto
|  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | busqueda y agregado web | Felipe
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 7 | 5 | Notificaciones | Patricio
|  |  | 0 |  |  | 3 | 3 | nuevo diseño | Roberto
|  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | reordenamiento de codigo | Roberto
|  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | clasificacion de alertas web | Felipe
|  |  | 0 |  |  | 7 | 5 | debug/publicacion app | Patricio
|  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | diseño/debug web | Felipe
|  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | compra y configuracion de dominio | Roberto
20 | Apliccion de Mejoras | todos | 0 |  |  | 0
20 | Entrega Final | todos | 0 |  |  | 0
45 | Total de Horas acumuladas con tareas no comenzadas |  | 0 | Total de Horas de trabajo en progreso |  | 196 | Total de horas consumidas en tareas completadas
241
1era Semana
2da Semana
3era Semana
4ta Semana
5ta Semana
Sprint 1
Objetivo
1.- Investigar las herramientas de desarrollo
2.- Modelar Nuestra Aplicacion
3.- Generar Prototipos de Funcionalidades
4.- Vinculacion con la comunidad donde aplicaremos nuestro Proyecto.
Sprint 2
Objetivo
1.- Desarrollar las Funcionalidades
2.- Compra de Dominio
3.-Pruebas en Tiempo Real
6ta Semana
7a Semana
8va Semana
9a Semana
Sprint 3
Objetivo
1.- Presentacion APP
2.- Pruebas
3.-Entrega deAPP
10 Semana
12 Semana
11 Semana

## Burndown Report
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
No Comenzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Completado | 17 | 6 | 13 | 30 | 24 | 20 | 20 | 24 | 15 | 17 | 15 | 0
Backlog Total | 17 | 6 | 13 | 30 | 24 | 20 | 20 | 24 | 15 | 17 | 15 | 0
Horas Faltantes | 240 | 223 | 217 | 204 | 174 | 150 | 130 | 110 | 86 | 71 | 54 | 39
Horas Estimadas | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20